## Sheet1
SOFTWARE DEVELOPMENT RUNDOWN 2021 DELLA ADHI SATRIO - C# ASP.NET
No. | Request Date | Request By | Request Type | Snow No. | Application | Module | Problem & Solution Activity |  | Development Level | Development Status | Start Date | End Date | Trial Status & Note | Trial Date | Implementation Status | Golive Date
1 | 2020-11-17 | Bentar | New Request | RQ/1120/1422 | INFORMA | New | Pengajuan form change request user kepada tim BS selama ini masih menggunakan form manual | Pembuatan input form untuk pengajuan change request yang dilakukan user kepada dept BS, benefit : paperless | II | On Hold
2 | 2021-01-27 | Seno | Enhancement | RQ/0121/1540 | SMILE Support | Document Management | User mengalami kendala jika harus menarik beberapa dokumen sekaligus untuk preview & print dokumen | Penambahan fitur untuk multi select preview & print document management | II | On Hold
3 | 2021-01-27 | Seno | Enhancement | RQ/0121/1541 | SMILE Support | credit process non syariah & reporting | Skema itrack yang berjalan skarang dianggp kurang detail sehingga bnyk step yang tidak tercover oleh sistem | Perubahan flow tracking dengan menambah beberapa step bertujuan agar tracking bisa lebih valid, penambahan fungsi hold di beberapa status. 1. IT akan menambahkan step pada master status, dan membuat flag untuk menentukan di step mana saja fitur hold dapat dijalankan. 2. Perubahan ini akan berimpact pada semua report yang sudah ada antara lain : * Credit Process Summary * Credit Process - SLA Performance * Credit Process - SLA Performance Per Action | IV | Done |  |  | Pending Trial
4 |  | Dept UUS, BS, CA dll | Enhancement |  | SMILE Support | credit process syariah & Reporting | Perubahan skema tracking, status & reporting |  | III | Done |  |  |  | 2021-02-15 | Done | 2021-02-16
5 | 2020-08-25 | James | New Request | RQ/0820/1226 | INFORMA | Internal Memo | Request Penambahan Report Informa untuk Pengeluaran Jaminan. agar permintaan pengeluaran jaminan dapat dilakukan secara systemasi untuk mengurangi kesalahan/typo dalam pengetikkan | Pembuatan tipe internal memo baru sesuai requirement termasuk setup approval & printout template | III | On Hold
6 | 2020-08-25 | James | New Request | RQ/0820/1224 | INFORMA | Internal Memo | Mohon bantuannya untuk penambahan report Informa untuk Peminjaman Dokumen Jaminan. agar pencatatan peminjaman dokumen jaminan dapat dilakukan secara sistemasi | Pembuatan menu di informa baru sesuai requirement termasuk setup approval & printout template | III | On Hold
7 | 2021-02-22 | Galaxi | New Request | RQ/0221/1580 | SMILE Support | New | New Menu untuk UPDATE SPPH, sekaligus menghitung komisi/insentif yang terbentuk. | Pembuatan menu smile support untuk update data SPPH termasuk approval by sistem | II | Done |  |  | Pending Trial
8 | 2021-02-15 | Galaxi | Enhancement | RQ/0221/1570 | SMILE Support | Mitra | Permintaan tambahan kolom untuk bisa menyimpan latar belakang / profile description Mitra. Free text multiline ya. Agar dapat diketahui informasi lengkap mitra ini siapa dan mengapa dijadikan mitra oleh MNC. | Penambahan informasi latar belakang, update table, entity dll. | I | Done |  |  |  | 2021-02-17 | Done | 2021-02-17
9 | 2021-03-02 | Reyhan & Seno | New Request | RQ/0221/1582 | SMILE Support | New | Modif menu Cashier bank receipt dan menu register PDC untuk memudahkan alokasi PDC yg nominalnya terdiri dari angsuran dan cicilan asuransi. | Comparison bank receipt & cashier bank receipt dari SMILE | II | On Hold
10 | 2021-03-02 | Reyhan & Seno | Enhancement |  | SMILE Support | Document Management | Multiple upload untuk menu dokumen management | Perubahan struktur header menjadi detail sehingga bisa engcover multiple upload | II | On Hold
11 | 2021-03-02 | Reyhan & Seno | Enhancement |  | SMILE Support | credit process | Hold & Release hanya bisa dilakukan oleh AM agar mempermudah monitoring | Perlu dilakukan perubahan struktur master table & penyesuaian code | II | Done
12 | 2021-03-02 | Reyhan & Seno | Enhancement |  | SMILE Support | credit process | User harus input comment jika ingin melakukan hold & release | Penambahan validasi saat fungsi hold & release di eksekusi | I | On Hold
13 | 2021-03-02 | Reyhan & Seno | New Request |  | ??? | PDF Converter | User membutuhkan software ini untuk melakukan upload dokumen ke sistem, dikarnakan pdf converter yang free hanya bisa melakukan convert maksimal 3x sehari. | Untuk case ini sementara mencari software yang bisa mengconvert tanpa limitasi. | III | On Hold
14 | 2021-03-17 | Galaxi | Enhancement |  | SMILE Support | Update SPPH | Penambahan informasi cabang, upload document history, report insentif | Penambahan informasi cabang, upload document history, report insentif | I | Done